Histórico de Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 24/04/2016 | 0.1 | Início do Documento | Luis Fernando |
| 29/04/2016 | 0.2 | Adição da Lista de Riscos | Luis Fernando |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Fator de peso** | | |  | |
| **Domínio da Informação** | **Contagem** |  | **Simples** | **Médio** | **Complexo** |  |  |
| Entradas Externas | 3 | **X** | **3** | 4 | 6 | **=** | 9 |
| Saídas Externas | 2 | **X** | **4** | 5 | 7 | **=** | 8 |
| Consultas Externas | 1 | **X** | **3** | 4 | 6 | **=** | 3 |
| Arquivos lógicos internos | 1 | **X** | **7** | 10 | 15 | **=** | 7 |
| Arquivos de interface externos | 0 | **X** | 5 | 7 | 10 | **=** | 0 |
|  | | | | | Total | | 27 |

O sistema requer salvamento e recuperação confiáveis?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
**e) 4**   
f) 5 (absolutamente essencial)

São necessárias comunicações de dados especializadas?

**a) 0 (nada importante)**  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

Há funções de processamento distribuído?

**a) 0 (nada importante)**  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

O sistema rodará em ambiente operacional existente e intensamente utilizado?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
c) 2  
**d) 3**   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

O desempenho é crítico?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
**c) 2**  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

O sistema requer entrada de dados online?

**a) 0 (nada importante)**  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

A entrada de dados online requer múltiplas telas ou operações?

**a) 0 (nada importante)**  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

Os Arquivos Lógicos Internos são atualizados online?

**a) 0 (nada importante)**  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

As entradas, saídas e consultas são complexas?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
**c) 2**  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

O processamento interno é complexo?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
**e) 4**   
f) 5 (absolutamente essencial)

O código é projetado para ser reutilizável?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
c) 2  
**d) 3**   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

A instalação está incluída no projeto?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
c) 2  
**d) 3**   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

O sistema é projetado para múltiplas instalações em diferentes organizações?

a) 0 (nada importante)  
**b) 1**   
c) 2  
d) 3   
e) 4   
f) 5 (absolutamente essencial)

A aplicação é projetada para facilitar a troca e o uso pelo usuário?

a) 0 (nada importante)  
b) 1   
c) 2  
d) 3   
**e) 4**   
f) 5 (absolutamente essencial)

Fi = 26

FP = Contagem total \* [ 0,65 + 0,01 \*∑ ( Fi ) ]  
FP = 27 \* [0,65 + 0,01 \* 26 ]  
FP = 24,57

Média Salarial = 2.200

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esforço | Prazo | Custo |
| 5 FPs/Mês | ~ 5 meses | ~ 11.000 |

Lista de Riscos

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Data | Prob. | Impacto | Descrição | Mitigação | Plano de Contingência | Status | Autor |
| 01 | 29/04/2016 | 66% (Provável) | Alto | O sistema só funciona no Sistema Operacional Windows | Uso de uma máquina virtual | Garantir a instalação de um sistema Windows |  | Luis Fernando |
| 02 | 29/04/2016 | 50% (Ocasional) | Moderado | Não entendimento do usuário do sistema | Treinamento | Reservar tempo para ensinar o usuário a usar o sistema |  | Luis Fernando |
| 03 | 29/04/2016 | 10% (Improvável) | Muito alto | Mudança de algum método matemático para cálculo de área | Atenção para novidades matemáticas para rápida atualização | Atualizar o sistema assim que a novidade for anunciada |  | Luis Fernando |
| 04 | 29/04/2016 | 50%  (Ocasional) | Alto | Eu adquirir uma doença | Prevenir contra possíveis doenças | Encontrar alguém que possa auxiliar no projeto |  | Luis Fernando |